“握手文明，告别陋习”文明标 语短信征集大赛活动策划

一、组织单位：

主办：山东理工大学校学生会

承办：建筑工程学院学生会

二、活动主题： 树文明形象，做文明学生，创文明校园

三、参赛对象： 山东理工大学全体在校生

四、活动目的：

通过此次短信征集活动，丰富同学们大学业余生活，发现生活中的不文明现象以及自身存在的不足,随时将所思所想记录、分享，领悟其中的道理，从而达到提高文明素质，形成科学、健康、文明校园环境的目的。

五、活动特色：

1、手机已成为大家生活中的必需品，随手将自己的心情发到手机上也已成为一种时尚，符合大学生的生活追求。

2、在宣传时组织同学们参与签字活动，使同学们积极的参与到活动中，反思自身的不足，从而更乐观文明的生活。

3、将优秀的文明标语制作成标语宣传画，在各个教学楼、宿舍、餐厅的张贴。

六、活动实施：    活动时间：11月10日——12月1日

1、准备阶段：11月10日——11月11日

（1）由宣传部制作海报、宣传条幅，并打印出宣传单页及各学院的邀请函。

（2）邀请专业老师制定评分标准。

2、活动宣传：11月12日——11月15日

（1）11月12日，由宣传部在各宿舍楼、教学楼以及餐厅公告栏张贴宣传海报与通知。

（2）11月13日，由心理部将邀请函发到各学院团总支，邀请各学院参加本次活动。

（3）11月12日——15日，组织学生会相关人员在二餐、三餐、四餐门口以及东校区进行为期4天的现场宣传。现场挂条幅，组织同学们在宣传条幅上签字，分发宣传单页。

3、作品征集阶段：11月12日至11月30日

（1）11月12日至11月30日为作品收集阶段。截止时间为11月30日下午17:30。

（2）参赛作品以短信的形式发送至手机18353365123。

咨询电话：18353364299（王）

4、作品评比：12月1日

由老师依据评分标准评出一等奖、二等奖、三等奖及优秀奖

七、参赛要求：

1、就“树文明形象，做文明学生，创文明校园”为主题，结合生活中的实际，如上课睡觉、餐厅不排队等不文明现象，创作文明宣传标语。

2、作品鼓励原创,每位选手作品限交3份以内。

3、所有参赛选手在上交作品时需注明作者姓名、学院班级、联系方式等信息，信息不全者不予接受。

八、活动内容：

就“树文明形象，做文明学生，创文明校园”为主题，结合生活中的实际，如随地吐痰、践踏草坪、上课睡觉、餐厅不排队、说脏话等不文明现象，创作文明宣传标语，警示大家积极健康文明的生活、学习。

九、奖项设置：

一等奖，占征集作品总数的2%；二等奖，占征集作品总数的4%；三等奖，占征集作品总数的6%；优秀奖若干。

十、经费预算：

| 项目 | 单价（元） | 数量 | 总额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣传单页 | 0.05 | 3000张 | 150 |
| 宣传条幅 | 4 | 10米 | 40 |
| 宣传海报 | 10 | 10张 | 100 |
| 邀请函 | 0.5 | 20张 | 10 |
| 短息回复费 | 0.1 | 500张 | 50 |
| 评委老师礼品 |  |  | 100 |
| 总计 | 450元 |  |  |

建筑工程学院学生会

2012年11月1日

“我的青春，我的团”团支部风采大赛策划案

一、活动主题：

庆共青团九十华诞  扬大学生青春风采

二、活动具体内容：

各团支部以庆祝中国共产主义青年团成立90周年为契机，围绕团支部基础建设、学风建设、社会实践、青年志愿者服务等具体内容，开展形式灵活、内容充实、广大团员青年喜闻乐见的主题团日活动。

三、活动对象：

山东理工大学全体团支部

四、活动意义：

在喜迎中国共产主义青年团成立90周年之际，探索新形势下高校团支部作为大学生思想政治教育的基础性的长效机制，特通过团支部风采的展示，增强团支部的凝聚力与号召力，同时加强团支部之间的交流与经验共享，实现团员青年锻炼自我、全面成才的教育目的。

五、活动时间：2012年5月至11月
1、各学院报名、主题团日活动开展及学院初选时间：

2012年5月至2012年9月中旬
2、复赛时间：2012年9月下旬
3、决赛时间：2012年11月上旬

六、活动评选方式：

1、各团支部以庆祝中国共产主义青年团成立90周年为契机，以团委2012年度主题团日系列活动安排为主线，围绕团支部基础建设、学风建设、社会实践、素质拓展、青年志愿者服务等主题开展活动。    
    2、团支部应做好宣传海报的设计、视频的拍摄、宣传等工作，要求内容真实、丰富多彩，具有鲜明的示范性和代表性。
    3、活动内容力求创新,形式不限,易于采取被广大团员青年接受的喜闻乐见的形式。各学院根据报名情况指导团支部开展团日活动，最终推选1—2个团支部代表学院参加复赛。

4、各团支部展示内容分为两个环节：
   1）资料展示(40分)：通过DV、电子书、PPT等形式进行展示，展示过程中可配以解说。此环节不应超过3分钟。
   2）特色活动展示（60分）：可采取合唱、诗歌朗诵、舞台剧等形式展示，围绕团日活动主题、思想上进，形式不拘一格，内容丰富，体现团支部生活的多姿多彩，此环节要求团支部40%以上的成员参加，此环节不可超过5分钟。

5、评分标准：

1）资料展示（40分）
 （1）团日活动主题突出，内容积极向上，有教育意义。（15分）
 （2）展示形式富有创意。    （15分）
 （3）介绍内容详细全面。    （10分）
  2）特色活动展示（60分）

（1）能反映出团日活动主题。          （10分）
  （2）能展现团支部的精神面貌和凝聚力。（20分）
  （3）参与面广，能展现支部的整体形象。（20分）

（4）具有较好的舞台效果。            （10分）

七、活动流程：

1、2012年5月4日至5月15日到各学院学生会办公室报名，提交团日活动策划书；未报名者视为自动放弃。

2、各学院根据报名情况指导团支部开展团日活动，最终推选1至2个团支部代表学院进行比赛。

3、初赛时间：2012年9月下旬

4、终评展示时间：2012年11月上旬

八、活动宣传:

1、活动前期，以发放宣传单页、张贴海报，悬挂条幅和在校园各主要网站发布活动消息的形式进行宣传。

2、活动结束后，通过学院、学校网站，校报公布比赛成果，展示获奖团支部。

九、活动要求：

1、团支部要开展主题团日活动，创建有自己团支部特色的专栏，组织团支部成员开展专题讨论等活动，内容设计要求积极向上，能够契合社会主义核心价值体系要求，充分展现当代大学生的精神风貌，促进青年团员的成长成才。

2、团支部应做好宣传海报的设计、视频的拍摄、推荐语的上交工作等环节，要求内容真实、丰富多彩，具有鲜明的示范性和代表性。

3、团支部成员活动参与率达到80%以上。

4、活动内容力求创新,形式不限,易于采取被广大团员青年接受的喜闻乐见的形式。（注意：本次评比中,避免以春游、秋游等活动形式作为上报素材，具有特殊教育意义的除外）。

5、如有存在宣传有关违背学校规章制度和国家法律法规的内容，直接取消比赛资格。

十、活动创新点：

1、此次活动以团支部为单位参赛。

2、活动形式新颖，生动有趣，富有思想性、知识性、实践性和团体性，增进活动的吸引力。

3、促进各个团支部之间的相互学习和交流，有利于推动各个学院的基础团建工作的开展。

十一、奖项设置：

一等奖2名，二等奖4名，三等奖6名。

十二、经费申请：

| 名称 | 单价 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣传单 | 0.05 | 2000 | 100 |
| 条幅 | 4 | 40米 | 160 |
| 海报 | 5 | 20 | 100 |
| 展板 | 60 | 3 | 180 |
| 胶带 | 7.5 | 2 | 15 |
| 签字笔 | 15 | 2盒 | 30 |
| 矿泉水 | 1.5 | 20 | 30 |
| 证书 | 5 | 12 | 60 |
| 奖金 | 300 | 12 | 3600 |
| 总计：675元+3600元=4275元 |  |  |  |

建筑工程学院学生会

2012年3月18日